## Slide 1
Lancement du projet 1 septembre 2020
Benchmark
Comité de pilotage
Préparation des groupes de travail
Autoévaluation
Lancement officiel du processus
Synthèse des écarts
Plan d’action
Envoi du dossier
Réception administrative
Analyse du dossier
Obtention du label
Déploiement des actions
Suivi
Bilan à 2 ans
Envoi du plan d’action révisé à la CE
Déploiement des actions
Suivi
Bilan à 3 ans
Audit externe sur site par la CE pour renouvellement du label pour 3 ans
Phase préalable (6 mois
Phase initiale
(9 à 15) mois
Analyse du dossier par la CE (2 mois)
Mise en œuvre 1 (2 ans)
Mise en œuvre 2 (3 ans)
2020
2026